## Sheet1
هدف کلی اسنادی | هدف راهبردی معاونت | راهبرد معاونت | هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | عناوین پروژه /برنامه | وزن نسبی ( از 100%) | درصد زمان اجرا |  |  |  |  | مسوول پایش | فعالیتها | وزن نسبی | مسوول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت (درصد) | پیش بینی (درصد) | انحراف (درصد)
|  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
1-افزايش سهم اعتبارات وزارت بهداشت از محل ايجاد منابع درآمدي جديد | 1-1-كاهش تصدي گري وزارت بهداشت در تامين و ارائه خدمات بهداشتي و درماني | 1- استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در تامین و ارائه خدمات و کالاهای بهداشتی درمانی | 1- افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در حوزه سلامت به میزان 10 درصد | 5 | 5 |  |  |  | خرید خدمات سلامت ازبخش غیر دولتی و خصوصی | 10 | 50 | 50 |  |  |  | مسوول امور قراردادها | احصا انواع خدمات سلامت قابل خرید | 20 | کارشناس امور قراردادها | 95/1/15 | 95/4/31
[17 empty] | تعیین شرایط و ضوابط | 30 | کارشناس امور قراردادها | 95/5/1 | 95/5/31
[17 empty] | برگزاری مناقصه | 30 | دبیر مناقصات | 95/6/1 | 95/12/20
[17 empty] | عقد قرارداد | 20 | مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | 95/7/1 | 95/12/20
[9 empty] | واگذاری مدیریت واحدهای بهداشتی درمانی به بخش غیر دولتی و خصوصی | 10 | 50 | 50 |  |  |  | مسوول امور قراردادها | جمع آوری اطلاعات از واحدهای تابعه | 20 | کارشناس امور قراردادها | 95/1/15 | 95/4/31
[17 empty] | تعیین شرایط عمومی و اختصاصی | 30 | کارشناس امور قراردادها | 95/5/1 | 95/5/31
[17 empty] | برگزاری مناقصه جهت تعیین بخش غیر دولتی | 30 | دبیر مناقصات | 95/6/1 | 95/12/20
[17 empty] | عقد قرارداد و ارسال یک نسخه از آن به واحدها | 20 | مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | 95/7/1 | 95/12/20
[9 empty] | * تجمیع امور بیمه ای واحدهای دانشگاه | 5 | 100 |  |  |  |  | دبیر کمیته مناقصات | جمع آوری اطلاعات مرتبط با نیازهای بیمه ای | 15 | کارشناس رفاه و تعاون | 95/1/15 | 95/3/15
[17 empty] | تهیه شرایط عمومی و اختصاصی و جدول تسهیلات مورد تقاضا در خصوص هر کدام از آیتم های بیمه ای | 30 | کارشناس رفاه و تعاون | 95/3/15 | 95/4/30
[17 empty] | تهیه برگ استعلام رسمی از شرایط ، تعهدات و نرخ های پیشنهادی جهت بهره مندی از مزیت های رقابتی شرکت های بیمه | 15 | رئیس اداره رفاه | 95/5/1 | 95/6/1
[17 empty] | تعیین شرکت بیمه گر واجد شرایط و عقد تفاهم نامه | 20 | دبیر مناقصات | 95/6/1 | 95/7/1
[17 empty] | اطلاع رسانی و ارسال یک نسخه از تفاهم نامه فی مابین به واحدهای تابعه | 10 | رئیس اداره رفاه | 95/7/1 | 95/7/30
[17 empty] | عقد قرارداد بر حسب مورد نیاز | 10 | مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | 95/8/1 | 95/8/20
3- ارتقای بهره وری عوامل فیزیکی | 2-3- ارتقاء كارايي فضاهای فیزیکی | 1- بهره برداری بهینه از سیستم های تعمیر و نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزیکی | 5- افزايش متوسط عمر مفيد منابع فيزيكي (ساختمان، تاسيسات و تجهيزات)به میزان 5 درصد | 2 | 3 |  |  |  | ساماندهی انبارهای فیزیکی و ایجاد انبارهای مجازی | 10 | 50 | 50 |  |  |  | رئیس اداره تدارکات | تعیین مقدار مناسب کالا در انبارها | 30 | مسوول ساماندهی انبارها | 95/1/15 | 95/3/1
[17 empty] | طبقه بندی و چیدمان با روش های مناسب | 30 | مسوول ساماندهی انبارها | 95/3/1 | 95/5/1
[17 empty] | به کار گیری نظام 5s در انبارها | 40 | مسوول ساماندهی انبارها | 95/5/1 | 95/12/25
[9 empty] | تدوین نظام مکانیزه تعمیر و نگهداشت فضا و تجهزات واحدهای ارائه خدمات | 10 | 100 |  |  |  |  | رئیس اداره خدمات | برنامه ریزی برای سرویس و راه اندازیتجیزات و تاسیسات در طول سال | 20 | رئیس اداره خدمات | 95/1/15 | 95/1/30
[17 empty] | برنامه ریزی برای تعمیرات تجهیزات و تاسیسات در طول سال | 20 | رئیس اداره خدمات | 95/1/30 | 95/2/15
[17 empty] | تامین و برنامه ریزی در خصوص برق اضطراری | 20 | رئیس اداره خدمات | 95/2/15 | 95/3/15
[17 empty] | اجرای به موقع برنامه ها بر اساس جدول زمانی | 30 | مسوول تاسیسات | 95/3/15 | 95/11/30
[17 empty] | بازدید دوره ای از فضاها و تجهیزات واحدها | 10 | مسوول تاسیسات | 95/3/15 | 95/12/25
| 3-3- بهينه سازي مصرف انرژي | 1- استقرار چرخه مديريت سبز | 6- کاهش مصر ف انرژی (آب، برق و سوخت‌هاي فسيلي) به میزان 6 درصد | 3 | 3 |  |  |  | ابلاغ و اجرای دستورالعمل اصلاح الگوی مصرف انرژی در کلیه واحدها و ساختمان | 10 | 50 | 50 |  |  |  | رئیس اداره خدمات | راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند | 20 | کارشناس خدمات | 95/1/15 | 95/2/15
[17 empty] | جمع آوری و ثبت قبوض در سامانه | 30 | کارشناس خدمات | 95/2/16 | 95/4/15
[17 empty] | مقایسه و کنترل میزان مصرف | 30 | رئیس اداره خدمات | 95/4/16 | 95/9/15
[17 empty] | گزارش گیری | 20 | رئیس اداره خدمات | 95/9/16 | 95/12/28
4-ارتقاء بهره‌وري زمان | 1-4- کاهش زمان اجراي عمليات اداري و ارائه خدمات | 1- بازمهندسی روش ها و فرآیند های سازمانی مبتنی بر طرح ها و برنامه های آتی 2- بهینه سازی روش های تهیه ، تدارک ، ثبت ، تحویل کالا و خدمات | 7- کاهش میزان10 درصد مراجعه حضوري گيرندگان خدمات به واحدهاي ستادي | 10 |  |  |  |  | مکانیزاسیون فرایندهای اولویت دار مرتبط با ارائه خدمت به ارباب رجوع | 10 | 100 |  |  |  |  | معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | احصا فرایندهای مربوط از ادارت | 20 | مسوول برنامه ششم | 95/1/15 | 95/3/31
[17 empty] | ایجاد سامانه امور رفاهی و خدماتی | 20 | مسوول رایانه | 95/4/1 | 95/5/31
[17 empty] | ثبت اطلاعات فرایندها در سامانه | 30 | مسسول رایانه | 95/6/1 | 95/6/31
[17 empty] | استفاده ارباب رجوع از خدمات سامانه | 30 | مسوول برنامه ششم | 95/7/1 | 95/12/28
[9 empty] | * برنامه ریزی و طراجی به منظور اجرای برنامه عملیاتی پرتال نقلیه مرکزی دانشگاه | 5 | 100 |  |  |  |  | مسوول رایانه | تهیه و درج اطلاعات در پرتال | 50 | مسوول رایانه | 95/1/15 | 95/3/31
[17 empty] | بروز آوری اطلاعات | 50 | مسوول رایانه | 95/4/1 | 95/5/31
[9 empty] | استقرار سامانه فرمت قراردادها در دانشگاه | 10 | 100 |  |  |  |  | مسوول امور قراردادها | تهیه و تنظیم قراردادهای مرتبط | 30 | کارشناس امور قراردادها | 95/1/15 | 95/3/15
[17 empty] | قراردادن فرمت قراردادها در سامانه | 20 | کارشناس امور قراردادها | 95/3/16 | 95/5/15
[17 empty] | اطلاع رسانی به واحدهای دانشگاه | 20 | مسوول امور قراردادها | 95/5/16 | 95/5/31
[17 empty] | استفاده واحدها از سامانه امور قراردادها | 30 | مسوول امور قراردادها | 95/6/1 | 95/12/28
5- ارتقای بهره وری نیروی انسانی | 2-5- بهبود انگیزش و تعهد نیروی انسانی | 1- شايسته گزيني و توسعه هدفمند آموزش پزشکی در جذب و به کارگيري نيروي انساني 2- ایجاد تعادل میان زندگی شغلی وکاری نیروی انسانی 3- منطقي نمودن نظام های پرداخت نيروي انساني نظام سلامت مبتنی بر عملکرد 4- -توزيع عادلانه و مبتني بر نياز نيروي انساني نظام سلامت 5- -پایش و نظارت مستمر نیروی کار بخش سلامت مبتنی بر استاندارد های کمی و کیفی | 11- افزايش سهم خدمات رفاهي و ورزشي از هزینه های پرسنلی به میزان 10 درصد | 10 |  |  |  |  | برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان | 10 | 100 |  |  |  |  | مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | تشکیل ستاد برگزاری المپیاد ورزشی | 20 | معاون پشتیبانی و امور رفاهی | 95/1/15 | 95/1/31
[17 empty] | برنامه ریزی و تعیین عوامل اجرایی | 20 | معاون پشتیبانی و امور رفاهی | 95/1/15 | 95/2/15
[17 empty] | اطلاع رسانی و نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتی | 20 | مسوول ورزش کارکنان | 95/2/1 | 95/2/31
[17 empty] | برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان | 40 | مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | 95/3/1 | 95/3/31
[9 empty] | * اچرای برنامه ورزش همگانی کارکنان و ساماندهی کلیه تیم های ورزشی موجود در دانشگاه | 10 | 100 |  |  |  |  | مسوول ورزش کارکنان | صدور فراخوان جهت تجدید یا تشکیل هیات های ورزشی | 20 | مسوول ورزش کارکنان | 95/1/15 | 95/2/15
[17 empty] | انتخاب روسای هیات های ورزشی و تنظیم تقویم ورزشی | 40 | مدیر پشتیبانی و امور رفاهی | 95/2/16 | 95/3/15
[17 empty] | اجرای تمرینات و مسابقات ورزشی مطابق با برنامه های تقویم | 40 | مسوول ورزش کارکنان | 95/3/16 | 95/12/30